## Sheet1
Project Name: | ABC Test
Project Start: | 2026-01-10
Current Date: | 2026-02-10
Weeks in progress: | 5
[6 empty] | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06
Task | Lead | Start Date | End Date | Days | Percent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Planning Stage
Task 1 | Mike Smith | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 50 | 90%
Task 2 | Sarah Lee | 2026-01-19 | 2026-03-29 | 70 | 75%
Task 3 | Arnold West | 2026-02-07 | 2026-03-26 | 48 | 100%
Task 4 | Jeff Shunar | 2026-02-22 | 2026-03-28 | 35 | 90%
Task 1 | Travis Scor | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 32 | 30%
Task 2 | Verna Hum | 2026-03-22 | 2026-05-21 | 60 | 50%
Task 3 | Raleigh Lee | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 40 | 50%
Task 4 | Jess Yuan | 2026-04-06 | 2026-05-31 | 55 | 100%
Task 5 | Anna Glen | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 30 | 80%
Task 1 | Mike Smith | 2026-03-24 | 2026-04-25 | 32 | 30%
Task 2 | Sarah Lee | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 50%